###### Департамент

###### региональной политики

###### Ненецкого автономного округа

(ДРП НАО)

ПРИКАЗ

от _____________ 2017 г. № ____

г. Нарьян-Мар

Об утверждении перечня детализированных

мероприятий государственной программы

Ненецкого автономного округа «Сохранение и

развитие коренных малочисленных народов

Севера в Ненецком автономном округе» на 2017 год

В соответствии с пунктом 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень детализированных мероприятий на 2017 год государственной программы Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 № 401-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.04.2017 № 120-п), согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности

руководителя Департамента						           А.П. Шубин

|  | Приложение к приказу Департамента региональной политики Ненецкого автономного округа от ___________2017 № ___ «Об утверждении перечня детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» на 2017 год |
| --- | --- |

Перечень детализированных мероприятий

государственной программы Ненецкого автономного округа

«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера

в Ненецком автономном округе» на 2017 год

| № | Наименование мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Мероприятия по поддержке традиционного образа жизни и хозяйствования коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа | ДРП НАО |  |  | Всего | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | окружной бюджет | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,0 |
| 2.1. | Предоставление грантов на обеспечение деятельности семейным родовым общинам коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе | ДРП НАО | март | июнь |  | 1 000,0 |
| 5. | Мероприятия по сохранению и развитию культуры и искусства коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа | ДРП НАО |  |  | Всего | 900,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | окружной бюджет | 900,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,0 |
| 5.1. | Обеспечение участия творческих коллективов в окружных, межрегиональных, международных культурно-массовых мероприятиях | ДРП НАО |  |  |  | 352,6 |
| 5.1.1. | Участие делегации Ненецкого автономного округа в Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» | ДРП НАО | февраль | май |  | 352,6 |
| 5.2. | Обеспечение участия представителей малочисленных народов Севера в окружных, межрегиональных, международных культурно-массовых мероприятиях | ДРП НАО |  |  |  | 547,4 |
| 5.2.1. | Участие делегации Ненецкого автономного округа в VI Всемирном Конгрессе оленеводов | ДРП НАО | май | сентябрь |  | 121,1 |
| 5.2.2. | Участие делегации Ненецкого автономного округа в VIII Съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | ДРП НАО | февраль | май |  | 263,4 |
| 5.2.3. | Участие художников из числа коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа в региональных и межрегиональных выставках изобразительного искусства | ДРП НАО | февраль | май |  | 102,5 |
| 5.2.4. | Организация мероприятий, посвященных 85-летию со дня рождения П.А. Явтысого | ДРП НАО | июнь | август |  | 60,4 |
| 6. | Мероприятия по информационному обеспечению коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа | ДРП НАО |  |  | Всего | 300,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | окружной бюджет | 300,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,0 |
| 6.1. | Переиздание книги П.А. Явтысого «Зов морошковой земли» | ДРП НАО | апрель | июль |  | 300,0 |
| 8. | Мероприятия по сохранению и развитию ненецкого языка в Ненецком автономном округе | ДРП НАО |  |  | Всего | 400,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | окружной бюджет | 400,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,0 |
| 8.1. | Приобретение словаря русско-ненецкого М.Я. Бармич | ДРП НАО |  |  |  | 197,8 |
| 8.2. | Переиздание книги В.А. Ханзеровой «Голоса забытых кочевий» | ДРП НАО | апрель | июль |  | 202,2 |
| 13. | Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией дров оленеводам и чумработницам для отопления кочевого жилья | ДРП НАО | февраль | октябрь | Всего | 3 415,6 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | окружной бюджет | 3 415,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,0 |
| 14. | Развитие сферы образования в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера | ДСиЖКХ НАО/ Администрация МО «ЗР» |  |  | Всего | 122 583,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3 817,4 |
|  |  |  |  |  | окружной бюджет | 98 392,9 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 20 372,8 |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,0 |
| 14.1. | Строительство объекта «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» |  | апрель | сентябрь |  | 122 583,1 |

_______________