## 1-прил.15
Приложение 1
Сведения о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» за 2020 год
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия | План |  | Факт |  | Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия, (ССм) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0) | Оценка степени достижения ЦП (СДцп), для достижения значений которого реализуется мероприятие, (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение) | Степень выполнения мероприятия, (СВм) (0,5 x гр. 7 + 0,5 x гр. 8)
|  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Отдельные мероприятия программы | х | х | х | х | х | х | х
1.1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 01.20 | 06.20 | 01.20 | 06.20 | 1 | - | -
2. | Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культуры, искусства и языка коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе" | х | х | х | х | х | х | х
2.1. | Основное мероприятие "Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе" | 02.20 | 12.20 | 02.20 | 12.20 | 1 | 1 | 1
2.2. | Основное мероприятие "Поддержка развития ненецкого языка в Ненецком автономном округе" |  |  |  |  | - | - | -
3. | Подпрограмма 2 "Сохранение и защита исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе" | х | х | х | х | х | х | х
3.1. | Основное мероприятие "Поддержка традиционного образа жизни и традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе" | 03.20 | 12.20 | 03.20 | 11.20 | 1 | 1 | 1
3.2. | Основное мероприятие "Оказание содействия участию представителей коренных малочисленных народов Севера в межрегиональ-ных мероприятиях" |  |  |  |  | - | - | -
3.3. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации права оленеводов и чумработниц на приобретение дров для отопления кочевого жилья по льготной цене" | 03.20 | 12.20 | 03.20 | 12.20 | 1 | 1 | 1

## 2-прил.11
Приложение 2
Сведения о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» за 2020 год
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП | Ед. изм. | Значение ЦП |  |  | Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), % | Оценка степени достижения ЦП (СДцп) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но < 90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но < 85%, то указывается 0,5; сли уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0) | Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового | Источник получения фактического значения ЦП
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры, искусства и языка коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе»
1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие ненецкого языка | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | - | Значение ЦП получено путем фактического подсчета количества мероприятий
2 | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов | чел. | 571 | 501 | 771 | 153.8922 | 1 | - | Значение ЦП получено путем фактического подсчета участников
Подпрограмма 2 «Сохранение и защита исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе»
3 | Количество человек, обеспеченных дровами | чел. | 320 | 451 | 451 | 100 | 1 | - | Значение ЦП получено из Соглашения о предоставлении субсидии
4 | Количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства | ед. | 18 | 13 | 17 | 130.7692 | 1 | - | Значение ЦП получено из распоряжений о предоставлении грантов
5 | Количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию | ед. | 829 | 701 | 732 | 104.4223 | 1 | - | Значение ЦП получено на основании сведений, поступивших с ДЗТ и СЗН НАО, и расчитано в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе», утвержденной распоряжением ДВП НАО от 05.02.2019 № 34
6 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам | % | 80 | 51 | 99.5 | 195.098 | 1 | - | Значение ЦП расчитано в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе», утвержденной распоряжением ДВП НАО от 05.02.2019 № 34

## 3-прил.12
Приложение 3
Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат по государственной программе Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» в 2020 году
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов окружного бюджета |  |  | Объем финансирования (тыс. руб.) | [11 empty] | Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)
[5 empty] | План | [5 empty] | Кассовое исполнение
[5 empty] | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе:
|  | ГП | Ц/П ГП | ОМ |  | ОБ всего | в том числе: |  | МБ | ИИ |  | ОБ всего | в том числе |  | МБ | ИИ | за счет всех источников (гр.12/гр. 6) | за счет ОБ всего (гр.13/гр.7)
[7 empty] | ОБ (без ФБ) | ФБ |  |  |  |  | ОБ (без ФБ) | ФБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Всего по государственной программе Ненецкого автономного округа "Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе" | 22 | 0 | 00 | 14821.2 | 14821.2 | 8526 | 6295.2 | 0 | 0 | 13915.6 | 13915.6 | 8181.7 | 5733.9 | 0 | 0 | 93.8898 | 93.8898
1.1 | в том числе: всего по региональным проектам, реализуемым в рамках госпрограммы (подпрограмм) | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ответственный исполнитель - ДВП НАО, всего | х | х | х | 13176.5 | 13176.5 | 6881.3 | 6295.2 | 0 | 0 | 12270.9 | 12270.9 | 6537 | 5733.9 | 0 | 0 | 93.1272 | 93.1272
1.3 | Участник - ДС и ЖКХ НАО/КУ НАО "ЦСЗ", всего | х | х | х | 1644.7 | 1644.7 | 1644.7 | 0 | 0 | 0 | 1644.7 | 1644.7 | 1644.7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
2 | Отдельное мероприятие программы "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность" | 22 | Ц | 00 | 1644.7 | 1644.7 | 1644.7 | 0 | 0 | 0 | 1644.7 | 1644.7 | 1644.7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
3 | Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культуры, искусства и языка коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе" | 22 | 1 | 00 | 6203.5 | 6203.5 | 3008.3 | 3195.2 | 0 | 0 | 5298 | 5298 | 2664.1 | 2633.9 | 0 | 0 | 85.4034 | 85.4034
3.1 | Основное мероприятие "Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе" | 22 | 1 | 01 | 6203.5 | 6203.5 | 3008.3 | 3195.2 | 0 | 0 | 5298 | 5298 | 2664.1 | 2633.9 | 0 | 0 | 85.4034 | 85.4034
3.2 | Основное мероприятие "Поддержка развития ненецкого языка в Ненецком автономном округе" | 22 | 1 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4. | Подпрограмма 2 "Сохранение и защита исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе" | 22 | 2 | 00 | 6973 | 6973 | 3873 | 3100 | 0 | 0 | 6972.9 | 6972.9 | 3872.9 | 3100 | 0 | 0 | 99.9986 | 99.9986
4.1 | Основное мероприятие "Поддержка традиционного образа жизни и традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» | 22 | 2 | 01 | 5000 | 5000 | 1900 | 3100 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1900 | 3100 | 0 | 0 | 100 | 100
4.2 | Основное мероприятие "Оказание содействия участию представителей коренных малочисленных народов Севера в межрегиональных мероприятиях" | 22 | 2 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.3 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации права оленеводов и чумработниц на приобретение дров для отопления кочевого жилья по льготной цене" | 22 | 2 | 03 | 1973 | 1973 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 1972.9 | 1972.9 | 1972.9 | 0 | 0 | 0 | 99.9949 | 99.9949